**План реализации международного российско-голландского проекта**

 **«Мы живем и учимся в Санкт-Петербурге и Гааге в начале XXI века »**

**2010 – 2011 учебный год**

|  |  |
| --- | --- |
| **МЕСЯЦ** | **СОДЕРЖАНИЕ  МЕРОПРИЯТИЙ** |
| **2010 год** |
| Сентябрь | 1. Планирование программы визита с голландскими партнерами Лицея Монтессори г. Гааги, Нидерланды.
2. Расширение проекта : привлечение учителей и учащихся ГОУ СОШ № 181 к участию в проекте
3. Формирование группы участников проекта с российской стороны
4. Знакомство партнеров-учащихся, обмен электронными письмами, формирование партнерских групп уч-ся по интересам.
5. Работа над программой приема в Санкт-Петербурге с 10.09 -30.09.10
6. Оформление визовой документации, сотрудничество с генеральным Консульством Нидерландов в СПб.
 |
| Октябрь | 1. Прием голландской группы, реализация программы визита с 08.10.-15.10.109
2. Круглый стол российских и голландских участников проекта: перспективы и проблемы проекта в связи с увеличением числа партнеров проекта.
3. Встреча и переговоры с администрацией ГОУ СОШ № 181 о сотрудничестве.
 |
| Ноябрь | 1. Подведение итогов визита
2. Отчет. MS Power Point Презентация . Электронная газета.
3. Подведение итогов приема голландской группы с партнерами ГОУ СОШ № 181.
4. Организация работы по реализация межшкольного проекта по теме «Stereotypical ? Typical ? Global ! » между

ГОУ СОШ № 204/181 и Лицеем Монтессори. Сбор информации. |
| Декабрь | 1. Продолжение электронной переписки между партнерами – учащимися
2. Продолжение работы по реализация межшкольного проекта по теме «Stereotypical ? Typical ? Global ! » между ГОУ СОШ № 204/181 и Лицеем Монтессори. Сбор информации.
3. Работа с российской группой участников проекта
 |
| **2011 год** |
| Январь | 1. Открытие форума проекта по теме «Stereotypical ? Typical ? Global ! » на сайте Лицея Монтессори.
2. Работа на форуме [www.hml.nl](http://www.hml.nl).
3. Работа с российской группой участников проекта
4. Продолжение работы по реализация межшкольного проекта по теме «Stereotypical ? Typical ? Global ! » между ГОУ СОШ № 204/181 и Лицеем Монтессори. Сбор информации.
5. Обработка собранной информации . Подготовка MS Power Point Презентации
 |
| Февраль | 1. Обсуждение и корректировка программы ответного визита в период с 20.04- 27.04 2011 г.
2. Подготовка документов для поездки
3. Проведение родительского собрания
 |
| Март | 1. Подготовка и оформление документации для поездки в Нидерланды.
2. Работа с российской группой участников проекта
3. Подготовка материалов для проекта по теме «Stereotypical ? Typical ? Global ! » для представления в Голландии.
 |
| Апрель | 1. Поездка группы уч-ся и учителей школы в период с 20.04- 27.04 2011 г
2. Подведение итогов визита
3. Отчет в школе. MS Power Point Презентация . Электронная газета.
4. Проведение родительского собрания, отчет о поездке
 |
| Май - июнь | 1. Подведение итогов проекта за 2010/11уч. год
2. Планирование работы на 2011/2012 уч. год.
3. Разработка, подписание договора о трехстороннем сотрудничестве между ГОУ СОШ № 204, ГОУ СОШ № 181 и Лицеем Монтессори.
 |